## General
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
Project | T4CH - Trung tâm chỉ huy
Date Update | 2023-07-09
|  | No. | Function | Link | Number of TC | Number of TC Pass | Number of TC Fail | Number of TC Pending | Number of TC Not Execution | NOTE
|  | 1 | Nhận dạng Biển số xe (Thêm, Xóa, Sửa) | 1.1_Them_Xoa_Sua_BSX | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Nhận dạng Biển số xe (Import BSX) | 1.2_Import_BSX | 5 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | 3 | Nhận dạng Biển số xe (Tìm kiếm) | 1.3_TimKiem_BSX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Nhận dạng Biển số xe (Phát hiện) | 1.4_PhatHienSuKien_BSX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Nhận dạng Gương mặt (Thêm, Xóa, Sửa) | 2.1_Them_Xoa_Sua_Face | 13 | 9 | 4 | 0 | 0
|  | 6 | Nhận dạng Gương mặt (Import công dân) | 2.2_Import_Face | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Quản lý vụ việc (Thêm Vụ Việc) | 3.1_Them_VuViec | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Quản lý vụ việc (Import đối tượng) | 3.2_Import_DoiTuong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Total TC: | 40
Pass | 33
Fail | 6
Pending | 0
Not Excution | 1

## 1.1_Them_Xoa_Sua_BSX
|  |  | Funtion | Nhận dạng Biển số xe (Thêm, Xóa, Sửa)
|  |  | Test Scope | Xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của chức năng THÊM/XÓA/SỬA Biển số xe trong hệ thống + Kểm tra khả năng có thể thêm BSX vào hệ thống + Đảm bảo rằng thông tin biển số xe, tên chủ sở hữu, năm sản xuất... đều được lưu trữ đúng đắn + Xác minh tính năng kiểm tra trùng lặp biển số xe đã tồn tại trong hệ thống + Kiểm tra khả năng sửa đổi thông tin của một biển số xe đã tồn tại trong hệ thống + Kiểm tra khả năng xóa thông tin biển số xe từ hệ thống
|  |  | Number of TC | 8
|  |  | Number of TC Pass | 8
|  |  | Number of TC Fail | 0
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 0
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Thêm BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh thêm BSX thành công - Nhập đầy đủ toàn bộ thuộc tính | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới BSX | Xóa dữ liệu BSX đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhập thông tin Biển số xe | Dữ liệu Biển số xe, đầy đủ thuộc tính: + Biển số xe *: 55N210923 + Loại xe: Honda + Màu xe: Trắng + Chủ sở hữu: Nguyễn Văn B + Số khung: 5682L45 + Số máy: 320T23 + Hãng sản xuất: Honda + Chủng loại: Loại1 + Năm sản xuất: 2016 | Cho phép nhập thông tin
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Thêm thành công"
|  |  |  | 4. Nhập thông tin Biển số xe đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Biển số xe *: 55N210923 | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup thông tin BSX, dữ liệu trùng khớp với data đã thêm mới |  | P
2 |  | Xác minh thêm BSX thành công - Nhập đầy đủ thuộc tính bắt buộc | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới BSX | Xóa dữ liệu BSX đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhập thông tin Biển số xe | Dữ liệu Biển số xe, chỉ có thông tin trường bắt buộc: + Biển số xe *: 55N220923 | Cho phép nhập thông tin
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Thêm thành công"
|  |  |  | 4. Nhập thông tin Biển số xe đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Biển số xe *: 55N220923 | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả BSX đã thêm mới ở danh sách lưới
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup thông tin BSX, dữ liệu trùng khớp với data đã thêm mới |  | P
3 |  | Xác minh thêm BSX không thành công - Thêm BSX đã có trong hệ thống | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới BSX | Xóa dữ liệu BSX đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhập thông tin Biển số xe | Dữ liệu Biển số xe: + Biển số xe *: 55N220923 | Cho phép nhập thông tin
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Biển số xe: 55N220923 | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Biển số xe đã tồn tạo trong hệ thống"
|  |  |  | 4. Nhập thông tin Biển số xe đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Biển số xe: 55N220923 | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Chỉ hiển thị 1 kết quả Tìm kiếm ở danh sách lưới |  | P
4 |  | Xác minh thêm BSX không thành công - Bỏ trống trường bắt buộc (Biển số xe) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới BSX
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhập thông tin Biển số xe | Dữ liệu Biển số xe: + Loại xe: Honda + Màu xe: Trắng + Chủ sở hữu: Nguyễn Văn B + Số khung: 5682L45 + Số máy: 320T23 + Hãng sản xuất: Honda + Chủng loại: Loại1 + Năm sản xuất: 2016 | Cho phép nhập thông tin
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Button "Thêm mới" bị ẩn |  | P
5 |  | Xác minh thêm BSX không thành công - Nhập khoảnh trắng (Biển số xe) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới BSX |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhập thông tin Biển số xe | Dữ liệu Biển số xe: + Biển số xe: + Loại xe: Honda + Màu xe: Trắng + Chủ sở hữu: Nguyễn Văn B + Số khung: 5682L45 + Số máy: 320T23 + Hãng sản xuất: Honda + Chủng loại: Loại1 + Năm sản xuất: 2016 | Cho phép nhập thông tin
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Thông báo "Biển số không được để trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng" |  | P
6 | Kiểm thử chức năng Chỉnh sửa BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh chỉnh sửa BSX thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | + Biển số xe: 55N555555 | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới | Xóa dữ liệu BSX đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa BSX
|  |  |  | 3. Nhập thông tin Biển số xe chỉnh sửa | Dữ liệu Biển số xe: + Loại xe: Honda + Màu xe: Trắng + Chủ sở hữu: Nguyễn Văn A + Số khung: 5682L45 + Số máy: 320T23 + Hãng sản xuất: Honda + Chủng loại: Loại1 + Năm sản xuất: 2016 | Cho phép nhập thông tin chỉnh sửa
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Biển số xe: 55N555555 | 4. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"
|  |  |  | 4. Nhập thông tin Biển số xe đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Biển số xe *: 55N555555 | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup thông tin BSX, dữ liệu trùng khớp với data đã chỉnh sửa |  | P
7 | Kiểm thử chức năng Xóa BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh xóa BSX thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | + Biển số xe: 55N220923 | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Check vào checkbox kết quả tìm được trên danh sách lưới |  | Cho phép check vào checkbox
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Xóa những mục đã chọn(1)" |  | Hiển thị popup Xác nhận Xóa
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Biển số xe: 55N220923 | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Xóa thành công"
|  |  |  | 4. Nhập thông tin Biển số xe đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Biển số xe *: 55N220923 | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị "Không tìm thấy dữ liệu" trên danh sách lưới |  | P
8 |  | Xác minh xóa BSX không thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | + Biển số xe: 55N220923 | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới | Xóa dữ liệu BSX đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Check vào checkbox kết quả tìm được trên danh sách lưới |  | Cho phép check vào checkbox
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Xóa những mục đã chọn(1)" |  | Hiển thị popup Xác nhận Xóa
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Biển số xe: 55N220923 | 4. Nhấn vào button "Hủy" |  | Đóng popup
|  |  |  | 4. Nhập thông tin Biển số xe đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Biển số xe *: 55N220923 | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới |  | P

## 1.2_Import_BSX
|  |  | Funtion | Nhận dạng Biển số xe (Import BSX)
|  |  | Test Scope | Xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của chức năng IMPORT Biển số xe trong hệ thống + Dữ liệu import nhỏ < 20 data + Kiểm tra khả năng có thể import dữ liệu vào hệ thống
|  |  | Number of TC | 5
|  |  | Number of TC Pass | 2
|  |  | Number of TC Fail | 2
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 1
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Import BSX - Nhận dạng Biển số xe | Import dữ liệu thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Điều hướng đến trang Nhập liệu (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang nhập liệu (Import)
|  |  |  | 2. Nhấn vào button "Chọn tập tin" |  | Hiển thị popup cho phép chọn Loại theo dõi
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Vietbando QC | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn file được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn file và tải file đã chọn lên hệ thống | Tập tin mẫu | File được tải lên thành công
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Bắt đầu" |  | Hệ thống tiến hành import file đã được tải -> Trạng thái chuyển sang "Đã xong"
|  |  |  | 7. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang thư viện (danh sách lưới)
|  |  |  | 8. Kiểm tra dữ liệu trên danh sách lưới |  | Hiển thị dòng dữ liệu đầu tiên với thông tin - Biển số xe là Biển số xe trong file tập tin mẫu |  | P
9. Xóa dữ liệu đã import
2 |  | Import dữ liệu không thành công - Bỏ trống trường bắt buộc (Biển số xe) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Điều hướng đến trang Nhập liệu (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang nhập liệu (Import)
|  |  |  | 2. Nhấn vào button "Chọn tập tin" |  | Hiển thị popup cho phép chọn Loại theo dõi
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Vietbando QC | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn file được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn file và tải file đã chọn lên hệ thống | Tập tin mẫu (Dữ liệu không có thông tin biển số xe) | File được tải lên thành công
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Bắt đầu" |  | Hệ thống tiến hành import file đã được tải -> Trạng thái chuyển sang "Thất bại" |  | F | Trạng thái hiển thị "thành công"
|  |  |  | 7. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang thư viện (danh sách lưới)
|  |  |  | 8. Kiểm tra dữ liệu trên danh sách lưới |  | Trên danh sách lưới không hiển thị dữ liệu đã import
3 |  | Import dữ liệu không thành công - Dữ liệu không hợp lệ (Biển số xe chứa ký tự đặc biệt) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Điều hướng đến trang Nhập liệu (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang nhập liệu (Import)
|  |  |  | 2. Nhấn vào button "Chọn tập tin" |  | Hiển thị popup cho phép chọn Loại theo dõi
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Vietbando QC | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn file được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn file và tải file đã chọn lên hệ thống | Tập tin mẫu (Dữ liệu không hợp lệ - Biển số xe chứa ký tự đặc biệt) | File được tải lên thành công
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Bắt đầu" |  | Hệ thống tiến hành import file đã được tải -> Trạng thái chuyển sang "Thất bại" |  | F | Trạng thái hiển thị "thành công"
|  |  |  | 7. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang thư viện (danh sách lưới)
|  |  |  | 8. Kiểm tra dữ liệu trên danh sách lưới |  | Trên danh sách lưới không hiển thị dữ liệu đã import
4 |  | Import dữ liệu không thành công - Dữ liệu không hợp lệ (Biển số trùng) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Điều hướng đến trang Nhập liệu (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang nhập liệu (Import) |  |  | case bổ sung
|  |  |  | 2. Nhấn vào button "Chọn tập tin" |  | Hiển thị popup cho phép chọn Loại theo dõi
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Vietbando QC | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn file được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn file và tải file đã chọn lên hệ thống | Tập tin mẫu (Dữ liệu không hợp lệ - Biển số xe trùng) | File được tải lên thành công
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Bắt đầu" |  | Hệ thống tiến hành import file đã được tải -> Trạng thái chuyển sang "Thất bại"
|  |  |  | 7. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang thư viện (danh sách lưới)
|  |  |  | 8. Kiểm tra dữ liệu trên danh sách lưới |  | Trên danh sách lưới không hiển thị dữ liệu đã import
5 |  | Import dữ liệu không thành công - File khác định dạng Excel | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Điều hướng đến trang Nhập liệu (tính năng Nhận dạng biển số xe) |  | Hiển thị trang nhập liệu (Import) |  |  | case bổ sung
|  |  |  | 2. Nhấn vào button "Chọn tập tin" |  | Hiển thị popup cho phép chọn Loại theo dõi
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Vietbando QC | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn file được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn file và tải file đã chọn lên hệ thống | Tập tin mẫu (file không hợp lệ - định dạng: mp3, pdf,...) | File không hợp lệ không được tải lên |  | P

## 1.3_TimKiem_BSX
|  |  | Funtion | Nhận dạng Biển số xe (Tìm kiếm)
|  |  | Test Scope | Xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của chức năng TÌM KIẾM Biển số xe trong hệ thống + Kiểm tra khả năng có thể Tìm kiếm BSX đã có trong hệ thống
|  |  | Number of TC | 5
|  |  | Number of TC Pass | 5
|  |  | Number of TC Fail | 0
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 0
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Tìm kiếm BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - Search Biển số xe | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Biển số xe: 55N230923 | Cho phép nhập thông tin vào tab Tìm kiếm | Xóa dữ liệu BSX đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | results > 0 , Hiển thị kết quả trên danh sách lưới
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Biển số xe: 55N230923 | 3. Nhấn vào button "Xem chi tiếc" ở kết quả đầu tiên |  | Xác minh thông tin chi tiếc BSX đã thêm chính xác có Biển số xe đã tìm kiếm |  | P
2 | Kiểm thử chức năng Tìm kiếm BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - Search Loại xe | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Loại xe: Honda | Cho phép nhập thông tin vào tab Tìm kiếm | Xóa dữ liệu BSX đã thêm |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | results > 0 , Hiển thị kết quả trên danh sách lưới
|  |  |  | 3. Kiểm tra cột Loại xe trên danh sách lưới |  | Không có kết quả khác ngoài: Loại xe: Honda
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Loại xe: Honda | 4. Nhấn vào button "Xem chi tiếc" ở kết quả đầu tiên |  | Xác minh thông tin chi tiếc BSX đã thêm chính xác có Loại xe đã tìm kiếm |  | P
3 | Kiểm thử chức năng Tìm kiếm BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - Search Màu xe | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Màu xe: Màu đỏ | Cho phép nhập thông tin vào tab Tìm kiếm | Xóa dữ liệu BSX đã thêm |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | results > 0 , Hiển thị kết quả trên danh sách lưới
|  |  |  | 3. Kiểm tra cột Màu xe trên danh sách lưới |  | Không có kết quả khác ngoài: Màu xe: Màu đỏ
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Màu xe: Màu đỏ | 4. Nhấn vào button "Xem chi tiếc" ở kết quả đầu tiên |  | Xác minh thông tin chi tiếc BSX đã thêm chính xác có Màu xe đã tìm kiếm |  | P
4 | Kiểm thử chức năng Tìm kiếm BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - Search Chủ sở hữu | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Ánh Vân | Cho phép nhập thông tin vào tab Tìm kiếm | Xóa dữ liệu BSX đã thêm |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | results > 0 , Hiển thị kết quả trên danh sách lưới
|  |  |  | 3. Kiểm tra cột Chủ sở hữu trên danh sách lưới |  | Không có kết quả khác ngoài: Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Ánh Vân
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Ánh Vân | 4. Nhấn vào button "Xem chi tiếc" ở kết quả đầu tiên |  | Xác minh thông tin chi tiếc BSX đã thêm chính xác có Chủ sở hữu đã tìm kiếm |  | P
5 | Kiểm thử chức năng Tìm kiếm BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - Search kết hợp | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm | + Màu xe: Màu đỏ + Loại xe: Honda | Cho phép nhập thông tin vào tab Tìm kiếm | Xóa dữ liệu BSX đã thêm |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng biển số xe) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | results > 0 , Hiển thị kết quả trên danh sách lưới
|  |  |  | 3. Kiểm tra cột đồng thời 2 cột: Loại xe và Màu xe trên danh sách lưới |  | Cột màu xe: Màu đỏ, Cột Loại xe: Honda
|  |  | 3. Thêm mới 1 BSX có thông tin Màu xe: Màu đỏ, Loại xe: Honda | 4. Nhấn vào button "Xem chi tiếc" ở kết quả đầu tiên |  | Xác minh popup chi tiếc BSX thông tin : Loại xe: Honda, Màu xe: Màu đỏ |  | P

## 1.4_PhatHienSuKien_BSX
|  |  | Funtion | Nhận dạng Biển số xe (Phát hiện)
|  |  | Test Scope | Xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của chức năng PHÁT HIỆN SỰ KIỆN Biển số xe trong hệ thống + Kiểm tra khả năng có thể nhận thông báo phát hiện BSX + Verify dữ liệu phát hiện sự kiện BSX trên danh sách lưới
|  |  | Number of TC | 2
|  |  | Number of TC Pass | 2
|  |  | Number of TC Fail | 0
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 0
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Phát hiện sự kiện BSX - Sự kiện | Kiểm tra khả năng có thể nhận thông báo phát hiện BSX - trang Sự kiện | Chuẩn bị sẵn BSX ở tab thư viện - Điều kiện còn hạn sử dụng & đã bật theo dõi - EX: 92N174065, 123123 | 1. Bắn giả lập phát hiện BSX vào hệ thống | 92N174065, 123123 | Bắn giả lập thành công
|  |  | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 2. Kiểm tra thông báo phát hiện sự kiện BSX |  | Nhận được thông báo "Sự kiện mới: Biển số: {bien_so}" |  | P
2. Điều hướng đến trang Sự kiện
2 |  | Verify dữ liệu phát hiện sự kiện BSX trên danh sách lưới - trang Sự kiện | Chuẩn bị sẵn BSX ở tab thư viện - Điều kiện còn hạn sử dụng & đã bật theo dõi - EX: 92N174065, 123123 | 1. Bắn giả lập phát hiện BSX vào hệ thống | 92N174065, 123123 | Bắn giả lập thành công
|  |  | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 2. Nhập dữ liệu BSX đã bắn giả lập vào tab Tìm kiếm | 92N174065, 123123 | Cho phép nhập dữ liệu tìm kiếm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Sự kiện | 3. Kiểm tra dữ liệu được tìm thấy trên danh sách lưới | 92N174065, 123123 | Dữ liệu đã bắn giả lập phát hiện trên danh sách lưới |  | P

## 2.1_Them_Xoa_Sua_Face
|  |  | Funtion | Nhận dạng Gương mặt (Thêm, Xóa, Sửa)
|  |  | Test Scope | Xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của chức năng THÊM/XÓA/SỬA Công dân trong hệ thống + Kiểm tra khả năng có thể thêm Công dân vào hệ thống + Đảm bảo rằng thông tin Họ và tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu, Hình ảnh... đều được lưu trữ đúng đắn + Xác minh tính năng kiểm tra trùng lặp gương mặt đã tồn tại trong hệ thống + Kiểm tra khả năng sửa đổi thông tin của một công dân đã tồn tại trong hệ thống + Kiểm tra khả năng xóa thông tin công dân từ hệ thống
|  |  | Number of TC | 13
|  |  | Number of TC Pass | 9
|  |  | Number of TC Fail | 4
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 0
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Thêm Công dân - Nhận dạng Gương mặt | Xác minh thêm Công dân thành công - Nhập đầy đủ toàn bộ thuộc tính | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới công dân | Xóa dữ liệu Công dân đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Nhập thông tin Công dân | Dữ liệu Công dân, đầy đủ thuộc tính: + Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh + CMND/CCD/Hộ chiếu: 5232023 + Giới tính: Nam + Tuổi: 33 + Nhóm tuổi: 30 - 34 + Dân tộc: Kinh + Tôn giáo: Không + Nguyên quán: Thành phố Đà Nằng + Quốc tịch: Ai Cập + Số điện thoại: 0983094767 + Nghề nghiệp: Công nhân + Trình độ học vấn: Trung học cơ sở + Bí danh: Bí + Công ty: BiDo + Email: bi@gmail.com + Màu da: Da trắng + Nơi làm việc: Công ty may BI + Biệt danh: Bi + Vết sẹo/Hình xăm: Không có + Màu tóc: Tóc đen + Màu mắt: Mắt Nâu + Chiều cao: 170cm + Cân nặng: 50kg + Trạng thái: Khỏe mạnh + Ghi chú: Ghi chú Gương mặt Nguyễn Thiên Thanh + Ảnh Chính: anh.jpg + Nơi ĐK HKTT: Công viên Gia Định + Nơi ở hiện nay: giống nơi ĐK HKTT | Cho phép nhập thông tin
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Thêm thành công" |  | F | Hiển thị thông báo "Cannot read properties of undefined"
|  |  |  | 4. Nhập thông tin Công dân đã thêm vào tab Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup thông tin Công dân, dữ liệu trùng khớp với data đã thêm mới
2 |  | Xác minh thêm Công dân không thành công - Nhập thuộc tính bắt buộc, không upload hình | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới công dân |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Nhập thông tin Công dân | CMND/CCD/Hộ chiếu: 5232023 | Cho phép nhập thông tin
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Button "Thêm mới" bị ẩn |  | P
3 |  | Xác minh thêm Công dân không thành công - Upload hình, không nhập thông tin | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới công dân |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Upload hình ảnh | Ảnh Chính: anh.jpg | Cho phép Upload hình ảnh
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Button "Thêm mới" bị ẩn |  | F | Button "Thêm mới" không bị ẩn
4 |  | Xác minh thêm Công dân không thành công - Upload hình, nhập thông tin bắt buộc với CCCD tồn tại | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới công dân |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Upload hình ảnh, nhập thông tin đã tồn tại | Ảnh Chính: anh.jpg Nhập CMND/CCCD/Hộ chiếu: 3661561500 | Cho phép Upload hình ảnh, cho phép nhập thông tin
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Thông báo "CMND / CCCD / Hộ chiếu đã tồn tại " ở trường thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu |  | P
5 |  | Xác minh thêm Công dân không thành công - Upload hình không hợp lệ (không có gương mặt) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới công dân |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Upload hình ảnh | Ảnh Chính: anh.jpg | Cho phép Upload hình ảnh
|  |  |  | 3. Kiểm tra hình ảnh |  | Thông báo "Không thể nhận dạng gương mặt" ở Ảnh chính |  | P
6 |  | Xác minh thêm Công dân không thành công - Upload hình không hợp lệ (hình ảnh đã tồn tại) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới công dân |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Upload hình ảnh | Ảnh Chính: anh.jpg | Cho phép Upload hình ảnh
|  |  |  | 3. Kiểm tra hình ảnh |  | Thông báo "Ảnh đã tồn tại" ở Ảnh chính |  | P
7 |  | Xác minh thêm Công dân không thành công - Upload hình không hợp lệ (hình ảnh có nhiều hơn 1 gương mặt) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới công dân |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Upload hình ảnh | Ảnh Chính: anh.jpg | Cho phép Upload hình ảnh
|  |  |  | 3. Kiểm tra hình ảnh |  | Thông báo "Nhiều hơn 1 mặt trong ảnh" ở Ảnh chính |  | P
8 | Kiểm thử chức năng Chỉnh sửa Công dân - Nhận dạng Gương mặt | Xác minh chỉnh sửa Công dân thành công - Chỉnh sửa đầy đủ thuộc tính | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Công dân đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Công dân
|  |  |  | 3. Nhập thông tin Công dân chỉnh sửa | Dữ liệu Công dân, đầy đủ thuộc tính: + Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh + CMND/CCD/Hộ chiếu: 5242023 + Giới tính: Nam + Tuổi: 22 + Nhóm tuổi: 20 - 24 + Dân tộc: Kinh + Tôn giáo: Không + Nguyên quán: Thành phố Đà Nằng + Quốc tịch: Ai Cập + Số điện thoại: 0983094767 + Nghề nghiệp: Công nhân + Trình độ học vấn: Trung học cơ sở + Bí danh: Bí + Công ty: BiDo + Email: bi@gmail.com + Màu da: Da trắng + Nơi làm việc: Công ty may BI + Biệt danh: Bi + Vết sẹo/Hình xăm: Không có + Màu tóc: Tóc đen + Màu mắt: Mắt Nâu + Chiều cao: 170cm + Cân nặng: 50kg + Trạng thái: Khỏe mạnh + Ghi chú: Ghi chú Gương mặt Nguyễn Thiên Thanh + Ảnh Chính: anh.jpg + Nơi ĐK HKTT: 22/5 Yên Thế + Nơi ở hiện nay: giống nơi ĐK HKTT | Cho phép nhập thông tin chỉnh sửa
|  |  | 3. Thêm mới 1 công dân có Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | 4. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"
|  |  |  | 5. Nhập thông tin Công dân đã thêm vào tab Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới
|  |  |  | 7. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup thông tin Công dân, dữ liệu trùng khớp với data đã chỉnh sửa |  | F | Dữ liệu không trùng khớp ở trường dữ liệu: Tuổi
9 |  | Xác minh chỉnh sửa Công dân không thành công - Upload ảnh mới không hợp lệ (không có gương mặt) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Công dân đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Công dân
|  |  |  | 3. Upload hình ảnh mới | Ảnh Chính: anh.jpg | Cho phép Upload hình ảnh
|  |  | 3. Thêm mới 1 công dân có Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | 4. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Thông báo "Không thể nhận dạng gương mặt" ở Ảnh chính |  | P
10 |  | Xác minh chỉnh sửa Công dân không thành công - Upload ảnh mới không hợp lệ (hình ảnh đã tồn tại) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Công dân đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Công dân
|  |  |  | 3. Upload hình ảnh mới | Ảnh Chính: anh.jpg | Cho phép Upload hình ảnh
|  |  | 3. Thêm mới 1 công dân có Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | 4. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Thông báo "Ảnh đã tồn tại" ở Ảnh chính |  | P
11 |  | Xác minh chỉnh sửa Công dân không thành công - Upload ảnh mới không hợp lệ (hình ảnh có nhiều hơn 1 gương mặt) | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Công dân đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Công dân
|  |  |  | 3. Upload hình ảnh mới | Ảnh Chính: anh.jpg | Cho phép Upload hình ảnh
|  |  | 3. Thêm mới 1 công dân có Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | 4. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Thông báo "Nhiều hơn 1 mặt trong ảnh" ở Ảnh chính |  | P
12 |  | Xác minh chỉnh sửa Công dân không thành công - Sửa CCCD đã tồn tại | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Công dân đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới |  |  | case bổ sung
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Công dân
|  |  |  | 3. Sửa thông tin CCCD đã tồn tại | Nhập CMND/CCCD/Hộ chiếu: 3661561500 | Cho phép nhập thông tin
|  |  | 3. Thêm mới 1 công dân có Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | 4. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Thông báo "CMND / CCCD / Hộ chiếu đã tồn tại " ở trường thông tin CCND/CCCD/Hộ chiếu |  | P
13 | Kiểm thử chức năng Xóa Công dân - Nhận dạng Gương mặt | Xác minh xóa Công dân thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin BSX đã thêm vào tab Tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách lưới
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) | 2. Check vào checkbox kết quả tìm được trên danh sách lưới |  | Cho phép check vào checkbox
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Xóa những mục đã chọn(1)" |  | Hiển thị popup Xác nhận Xóa
|  |  | 3. Thêm mới 1 công dân có Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Xóa thành công" |  | F | Thông báo "Remove Successfully"
|  |  |  | 4. Nhập thông tin Công dân đã thêm vào tab Tìm kiếm | Họ và tên: Nguyễn Thiên Thanh | Hiển thị thông tin đã nhập ở tab Tìm kiếm
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị "Không tìm thấy dữ liệu" trên danh sách lưới

## 2.2_Import_Face
|  |  | Funtion | Nhận dạng Gương mặt (Import công dân)
|  |  | Test Scope | Xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của chức năng IMPORT Công dân trong hệ thống + Dữ liệu import nhỏ < 20 data + Kiểm tra khả năng có thể import dữ liệu vào hệ thống
|  |  | Number of TC | 1
|  |  | Number of TC Pass | 1
|  |  | Number of TC Fail | 0
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 0
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Import Công dân - Nhận dạng Gương mặt | Import dữ liệu thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Điều hướng đến trang Nhập liệu (tính năng Nhận dạng gương mặt) |  | Hiển thị trang nhập liệu (Import)
|  |  |  | 2. Nhấn vào button "Chọn thư mục " |  | Hiển thị popup cho phép chọn Loại theo dõi
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Vietbando-FS | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn thư mục được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn thư mục và tải thư mục đã chọn lên hệ thống | Thư mục ảnh (bao gồm 1 ảnh, Name : anh1.jpg | Thư mục được tải lên thành công
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Bắt đầu" |  | Hệ thống tiến hành import thư mục đã được tải -> Trạng thái chuyển sang "Đã xong"
|  |  |  | 7. Nhấn vào button "Chọn file " |  | Hiển thị popup cho phép chọn Loại theo dõi
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Vietbando-FS | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn file được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn file và tải file đã chọn lên hệ thống | Tập tin mẫu - Bao gồm 1 dòng dữ liệu - Cột File ảnh gương mặt: anh1.jpg | File được tải lên thành công
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Bắt đầu" |  | Hệ thống tiến hành import file đã được tải -> Trạng thái chuyển sang "Đã xong"
|  |  |  | 7. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) |  | Hiển thị trang thư viện (danh sách lưới)
|  |  |  | 8. Kiểm tra dữ liệu trên danh sách lưới |  | Hiển thị dòng dữ liệu đầu tiên với thông tin sau: - Họ và tên là Họ và tên trong file Tập tin mẫu - Hình gương mặt là ảnh anh1.jpg - Danh sách theo dõi: Vietbando-FS |  | P

## 3.1_Them_VuViec
|  |  | Funtion | Quản lý vụ việc (Thêm Vụ Việc)
|  |  | Test Scope | Xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của chức năng THÊM Vụ việc trong hệ thống + Kiểm tra khả năng có thể thêm Vụ việc vào hệ thống + Kiểm tra khả năng có thể thêm Đối tượng vào Vụ việc + Kiểm tra khả năng có thể thêm Nạn nhân vào Vụ việc + Kiểm tra khả năng có thể thêm Phương tiện vào Vụ việc + Kiểm tra khả năng có thể thêm Thông tin chi tiếc vào Vụ việc
|  |  | Number of TC | 5
|  |  | Number of TC Pass | 5
|  |  | Number of TC Fail | 0
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 0
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Thêm Vụ Việc - Quản lý Vụ việc | Xác minh thêm Vụ việc thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhấn vào button "Thêm" |  | Hiển thị popup cho phép thêm mới Vụ Việc | Xóa dữ liệu Vụ việc đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Vụ việc (tính năng Quản lý Vụ việc) | 2. Nhập thông tin Vụ việc | Dữ liệu Vụ việc: + Tên Vụ việc: VuViecTest2508 + Lĩnh vực: Hình sự + Loại vụ việc: Giết người + Tính chất vụ việc: Nghiêm trọng + Quy trình xử lý: HS-Giết người - Nghiêm trọng + Trạng thái vụ việc: Đang xử lý + Nội dung vụ việc: Vào đêm 10/3, lúc 1 giờ sáng, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi nhà ở khu vực thành phố. Vụ việc khiến cho ba con chó của chủ nhà bị mất tích và tất cả đều tử vong. Sự việc này đã khiến cho gia đình và cả cộng đồng rất đau đớn và tức giận + Đơn vị xử lý: Công an quận 10 + Đơn vị trực thuộc: Công an phường 10 + Tỉnh/thành: Thành phố Hồ Chí Minh + Quận/huyện: Huyện Bình Chánh + Xã/ phường: Xã An Phú Tây | Cho phép nhập thông tin
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Thêm mới" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Tạo Vụ Việc thành công" |  | P
2 |  | Xác minh thêm Đối tượng vào Vụ việc thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Vụ việc đã thêm vào tab Tìm kiếm | tên Vụ việc: VuViecTest2508 |  | Xóa dữ liệu Vụ việc đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Quản lý Vụ việc) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả Vụ việc đã thêm mới ở danh sách lưới
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Vụ việc
|  |  | 3. Thêm mới 1 Vụ việc | 4. Thêm số lượng đối tượng vào vụ viêc | 2 | Cho phép thêm số lượng đối tượng vào Vụ việc
|  |  |  | 5. Thêm hình ảnh đối tượng tương ứng vào vụ việc | GuongMat_AnhHong2.jpg GuongMat_NhuTest1.jpg | Cho phép upload hình ảnh từ máy tính vào hệ thống
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Cập nhật Vụ việc thành công" |  | P
3 |  | Xác minh thêm Nạn nhân vào Vụ việc thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Vụ việc đã thêm vào tab Tìm kiếm | tên Vụ việc: VuViecTest2508 |  | Xóa dữ liệu Vụ việc đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Quản lý Vụ việc) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả Vụ việc đã thêm mới ở danh sách lưới
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Vụ việc
|  |  | 3. Thêm mới 1 Vụ việc | 4. Thêm số lượng nạn nhân vào vụ viêc | 1 | Cho phép thêm số lượng nạn nhân vào Vụ việc
|  |  |  | 5. Thêm thông tin nạn nhân vào vụ việc | Họ và tên: Nạn nhân số 1 CMND/CCCD/Hộ chiếu: 1231231235 Giới tính: Nam Nơi thường trú: 22 Yên Thế Tân Bình tp Hồ Chí Minh Nơi ở hiện tại: 329 Lý Thường Kiệt Số điện thoại: 090990909 Tình trạng: Bị thương | Cho phép thêm thông tin nạn nhân vào Vụ việc
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Cập nhật Vụ việc thành công" |  | P
4 |  | Xác minh thêm Phương tiện vào Vụ việc thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Vụ việc đã thêm vào tab Tìm kiếm | tên Vụ việc: VuViecTest2508 |  | Xóa dữ liệu Vụ việc đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Quản lý Vụ việc) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả Vụ việc đã thêm mới ở danh sách lưới
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Vụ việc
|  |  | 3. Thêm mới 1 Vụ việc | 4. Thêm số lượng phương tiện vào vụ viêc | 1 | Cho phép thêm số lượng phương tiện vào Vụ việc
|  |  |  | 5. Thêm thông tin phương tiện vào vụ việc | Biển số xe: 123123 Loại xe: Honda Màu xe: Tím mộng mơ Theo dõi: Vietbando LPR | Cho phép thêm thông tin phương tiện vào vụ việc
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Cập nhật Vụ việc thành công" |  | P
5 |  | Xác minh thêm Chi tiếc vào Vụ Việc thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Nhập thông tin Vụ việc đã thêm vào tab Tìm kiếm | tên Vụ việc: VuViecTest2508 |  | Xóa dữ liệu Vụ việc đã thêm
|  |  | 2. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Quản lý Vụ việc) | 2. Nhấn vào button "Tìm kiếm" |  | Hiển thị kết quả Vụ việc đã thêm mới ở danh sách lưới
|  |  |  | 3. Nhấn vào button "Chỉnh sửa" |  | Hiển thị popup cho phép chỉnh sửa Vụ việc
|  |  | 3. Thêm mới 1 Vụ việc | 4. Thêm thông tin chi tiếc vào vụ việc (hình ảnh, video) | GuongMat_TungBA2.jpg GuongMat_AnhLong1.jpg GuongMat_AnhLong3.jpeg GuongMat_CuongDEV3.jpg GuongMat_Gioang2.png | Cho phép upload hình ảnh từ máy tính vào hệ thống
|  |  |  | 5. Nhấn vào button "Cập nhật" |  | Đóng popup, hiển thị thông báo "Cập nhật Vụ việc thành công" |  | P

## 3.2_Import_DoiTuong
|  |  | Funtion | Quản lý vụ việc (Import đối tượng)
|  |  | Test Scope | Xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của chức năng IMPORT Đối tượng trong hệ thống + Dữ liệu import nhỏ < 20 data + Kiểm tra khả năng có thể import dữ liệu vào hệ thống
|  |  | Number of TC | 1
|  |  | Number of TC Pass | 1
|  |  | Number of TC Fail | 0
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 0
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Import Đối tượng - Quản lý Vụ việc | Import dữ liệu thành công | 1. User đăng nhập thành công vào hệ thống | 1. Điều hướng đến trang Nhập liệu (Quản lý Vụ việc) |  | Hiển thị trang nhập liệu (Import)
|  |  |  | 2. Nhấn vào button "Chọn thư mục " |  | Hiển thị popup cho phép chọn "Nhóm đối tượng"
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Cướp giật nghiêm trọng | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn thư mục được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn thư mục và tải thư mục đã chọn lên hệ thống | Thư mục ảnh (bao gồm 1 ảnh, Name : anh2.jpg | Thư mục được tải lên thành công
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Bắt đầu" |  | Hệ thống tiến hành import thư mục đã được tải -> Trạng thái chuyển sang "Đã xong"
|  |  |  | 7. Nhấn vào button "Chọn file " |  | Hiển thị popup cho phép chọn "Nhóm đối tượng"
|  |  |  | 3. Chọn Loại theo dõi | Cướp giật nghiêm trọng | Hiển thị loại theo dõi đã chọn trên textbox
|  |  |  | 4. Nhấn vào button "Xác nhận" |  | Hiển thị popup hệ thống, cho phép chọn file được lưu trên hệ thống
|  |  |  | 5. Tiến hành chọn file và tải file đã chọn lên hệ thống | Tập tin mẫu - Bao gồm 1 dòng dữ liệu - Cột File ảnh khuôn mặt: anh2.jpg | File được tải lên thành công
|  |  |  | 6. Nhấn vào button "Bắt đầu" |  | Hệ thống tiến hành import file đã được tải -> Trạng thái chuyển sang "Đã xong"
|  |  |  | 7. Điều hướng đến trang Thư viện (tính năng Nhận dạng gương mặt) |  | Hiển thị trang thư viện (danh sách lưới)
|  |  |  | 8. Kiểm tra dữ liệu trên danh sách lưới |  | Hiển thị dòng dữ liệu đầu tiên với thông tin sau: - Họ và tên là Họ và tên trong file Tập tin mẫu - Hình gương mặt là ảnh anh2.jpg |  | P

## CheckList
Funtion
Test Scope
|  |  | Number of TC | 22
|  |  | Number of TC Pass | 0
|  |  | Number of TC Fail | 0
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 22
ID | TestSuite | Testcase | AutoUI - Notes (19/09/23) | Manual - Notes (20/09/23) | AutoUI - Notes | Manual - Notes | AutoUI - Notes | Manual - Notes | Notes
1 | Kiểm thử chức năng Thêm Công dân - Nhận dạng Gương mặt | Xác minh thêm công dân không thành công - Nhập thuộc tính bắt buộc, không upload hình | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
2 |  | Xác minh thêm công dân không thành công - Upload hình, không nhập thông tin | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
3 |  | Xác minh thêm công dân không thành công - Upload hình, nhập thông tin bắt buộc với CCCD tồn tại, ví dụ 3661561500 | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
4 |  | Xác minh thêm công dân không thành công - Upload hình không hợp lệ, nhập thông tin bắt buộc | đã viết kịch bản kiểm thử tự động Case có 3 trường hợp (Ảnh không có gương mặt, Ảnh đã tồn tại, Ảnh có nhiều gương mặt)
5 |  | Xác minh thêm công dân không thành công - Điền thông tin bắt buộc, Họ và tên nhập khoảng trắng | Xác nhận lại Họ và tên có phải là trường bắt buộc hay không? | Anh Long nói đáng lẽ bắt buộc, nhưng hệ thống hiện tại chưa ràng
6 | Kiểm thử chức năng Sửa Công dân - Nhận dạng Gương mặt | Xác minh chỉnh sửa gương mặt không thành công - Xóa thông tin bắt buộc | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
7 |  | Xác minh chỉnh sửa gương mặt không thành công - Upload ảnh mới không hợp lệ | đã viết kịch bản kiểm thử tự động Case có 3 trường hợp (Ảnh không có gương mặt, Ảnh đã tồn tại, Ảnh có nhiều gương mặt)
8 |  | Xác minh chỉnh sửa gương mặt không thành công - Sửa thông tin CCCD thành CCCD đã tồn tại: 3661561500 | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
9 |  | Xác minh chỉnh sửa công dân không thành công - Sửa thông tin Họ và tên thành khoảng trắng | Xác nhận lại Họ và tên có phải là trường bắt buộc hay không? | Anh Long nói đáng lẽ bắt buộc, nhưng hệ thống hiện tại chưa ràng
10 | Kiểm thử chức năng Thêm BSX - Nhận dạng Biển số | Xác minh thêm BSX không thành công - Nhập biển số với khoảng trắng | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
11 | Kiểm thử chức năng Import BSX - Nhận dạng Biển số xe | Import dữ liệu không thành công - Dữ liệu không hợp lệ (Biển số trùng) | BSX trùng trong import thì được tính là Cập nhật đúng hay sai? | Đúng
12 |  | Import dữ liệu không thành công - File khác định dạng excel | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
13 |  | Import dữ liệu thành công - 1 file có nhiều dữ liệu, trong đó có dữ liệu hợp lệ (tất cả thông tin hợp lệ), dữ liệu trùng (biển số đã tồn tại), dữ liệu không hợp lệ (biển số xe trống) => Kiểm tra trạng thái từng dữ liệu | Cho biết trạng thái chính xác của từng loại dữ liệu khi import Hiện tại e chỉ thấy 2 trạng thái: Tạo mới và Cập nhật Khi dữ liệu không hợp lệ thì trạng thái mong muốn sẽ như thế nào? | Chị cũng chỉ thấy 2 trạng thái này, chị nghĩ do form tạo biển số không ràng buộc biển số xe, nhập sao cũng tạo được, nên tạm thời em cứ làm 2 trạng thái đó trước, nếu có gì mới thì chị sẽ báo em
14 | Kiểm thử chức năng Tìm kiếm BSX - Nhận dạng Biển số xe | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - tab Thư viện - Tìm kiếm theo BIỂN SỐ XE | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
15 |  | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - tab Thư viện - Tìm kiếm theo MÀU XE | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
16 |  | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - tab Thư viện - Tìm kiếm theo BIỂN SỐ XE | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
17 |  | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - tab Thư viện - Tìm kiếm theo LOẠI XE | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
18 |  | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - tab Thư viện - Tìm kiếm theo CHỦ SỞ HỮU | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
19 |  | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - tab Thư viện - Tìm kiếm theo NHÓM THEO DÕI | đề xuất không auto trường hợp này, lý do: - Thiết lập cần qua tới popup thứ 3: tốn thời gian xây dựng, khó tái sử dụng và bảo trì - Test Manual sẽ mang lại hiệu quả hơn
20 |  | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - tab Thư viện - Tìm kiếm BIỂN SỐ TRONG DANH SÁCH MIỄN TRỪ | đề xuất không auto trường hợp này, lý do: - Thiết lập cần qua tới popup thứ 3: tốn thời gian xây dựng, khó tái sử dụng và bảo trì - Test Manual sẽ mang lại hiệu quả hơn
21 |  | Xác minh tìm kiếm BSX thành công - tab Thư viện - Tìm kiếm KẾT HỢP TẤT CẢ THÔNG TIN | đã viết kịch bản kiểm thử tự động
22 | Kiểm thử chức năng Phát hiện sự kiện BSX - Sự kiện
| Kiểm thử chức năng Thêm Vụ Việc - Quản lý Vụ việc | Xác minh có thể tạo vụ việc thành công - Thêm đầy đủ thông tin bắt buộc
Xác minh có thể tạo vụ việc thành công - Điền tất cả thuộc tính
Xác minh tạo vụ việc thất bại - Bỏ trống form
Xác minh tạo vụ việc thất bại - Bỏ trống thuộc tính bắt buộc
Xác minh tạo vụ việc thất bại - Điền thuộc tính bắt buộc (trong đó: thời điểm kết thúc trước thời điểm xảy ra)
Xác minh tạo vụ việc thất bại - Điền thuộc tính bắt buộc (trong đó: thời điểm kết thúc sau thời gian ghi nhận)
| Kiểm thử chức năng Edit Vụ Việc - Quản lý Vụ việc | Xác minh có thể edit vụ việc thành công - Chỉnh sửa thông tin bất kì nhưng đảm bảo thông tin bắt buộc phải được fill đầy đủ và hợp lệ
Xác minh edit vụ việc thất bại - Xóa bớt 1 trong các thông tin bắt buộc
Xác minh edit vụ việc thất bại - Xóa tất cả thông tin bắt buộc
| Kiểm thử chức năng Xóa Vụ Việc - Quản lý Vụ việc | Xác minh có thể xóa vụ việc thành công nếu sử dụng tài khoản đủ quyền - Sử dụng tài khoản quan1_1/123123123 để xóa
Xác minh không thể xóa vụ việc nếu sử dụng tài khoản không đủ quyền - Sử dụng tài khoản quan1_89/123123123 để xóa
| Kiểm thử chức năng Import Đối tượng - Quản lý Vụ việc | Xác minh import thành công - Import file

## Template
Funtion
Test Scope
|  |  | Number of TC | 0
|  |  | Number of TC Pass | 0
|  |  | Number of TC Fail | 0
|  |  | Number of TC Pending | 0
|  |  | Number of TC Not Execution | 0
ID | TestSuite | Testcase | Pre-Test Script | Actions | Data Test | Expected Results | Post-Test Script | Execution Status | Notes